## Slide 1: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28»
Отчет о реализации лин-проекта: «Оптимизация процесса внесения и обработки данных в электронное портфолио педагога»

## Slide 2
Заказчик проекта:
Заведующий МБДОУ «ДС №28» Туралёва Юлия Геннадьевна
Исполнители:
Трушнина Любовь Владимировна – старший воспитатель
Нефедова Елена Владимировна – воспитатель
Мальченко Василина Анатольевна - воспитатель

## Slide 3: Цели проекта:
1.Сокращение времени на поиск электронных адресов педагогов
2.Сокращение времени на приобретение бумаги для бумажного варианта портфолио, папок, скоросшивателей
3.Сокращение времени на распечатывание документов портфолио
4.Сокращение времени на внесение данных в портфолио

## Slide 4: Этапы и сроки реализации мероприятий проекта:
1. Согласование паспорта лин-проекта- «14» 01.2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «01» февраля 2021 г. по «15» февраля 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «16» февраля 2021 г. по «26» февраля 2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «01» марта 2021 г. по «15» марта 2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «16» марта 2021 г. по «31» марта 2021 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «05» апреля 2021 г. по «16» апреля 2021 г.)
7. Внедрение улучшений (с «19» апреля 2021 г. по «29» апреля 2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с «04» мая 2021 г. по «18» мая 2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта («31» мая 2021 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» июня 2021 г. по «30» июня 2021 г.)

## Slide 5
Картирование текущего состояния процесса «Создание электронного портфолио педагога ДОУ»
1. Сбор необходимых документов на бумажном носителе
2. Анализ собранных документов
3. Формирование архива документов
4. Систематизация документов по разделам
5. Создание портфолио педагога
6.Поиск запрашиваемых документов вручную из различных архивных источников

## Slide 6: Анализ проблем и потерь
Проблема | Способ решения | Экономия времени
Временные потери при скачивании и отправлении файлов. | Подключение оптоволоконного Интернета. | 2-5 минут
Временные потери при поиске адреса электронной почты каждого педагога. | Создание базы электронных адресов педагогов. | 2-5 минут
Затрата лишнего времени педагогами на изучение не предназначенных для них документов. | Составление алгоритма внесения и обработки данных в портфолио педагога. | 10-15 минут
Несвоевременное распечатывание необходимых документов. | Создание электронного варианта портфолио. | 10-40 минут
Затрата времени на приобретение и оформление папки портфолио. | Создание электронного варианта портфолио. | 5-10 минут
Потеря времени при раскладывании документов в процессе внесения данных в портфолио. | Составление алгоритма внесения и обработки данных в портфолио педагога. | 2-8 минут

## Slide 7: Состояние внесения и обработки данных
1. Скачивание документов в электронную папку (старший воспитатель) 10-15 мин.
2. Рассылка документов педагогам (старший воспитатель) 10-15мин
3. Поиск нужных документов (педагог) 20-25мин.
4. Печать документов (педагог) 15-20мин
ПРОИСХОДИТ: затрата времени на поиски электронной почты педагогов, на приобретение папки для портфолио, на распечатку документов, на раскладывание документов в папку для портфолио

## Slide 8: Внедрение улучшений
№ | Проблема | Причина | Мероприятия | Документы | Исполнитель
1 | затрата времени на поиски электронной почты педагогов | Нет базы электронных адресов | Создание базы электронных адресов | База электронных адресов | Старший воспитатель
2 | затрата времени на приобретение папки для портфолио | Нет электронного портфолио | Создание электронного портфолио | Электронное портфолио | Старший воспитатель
3 | затрата времени на распечатку документов | Нет электронного портфолио | Создание электронного портфолио | Электронное портфолио | Старший воспитатель
4 | затрата времени на раскладывание документов в папку для портфолио | Большое количество бумаги | Разработка шагов заполнения портфолио | Схема шагов заполнения портфолио | Старший воспитатель

## Slide 9: Мониторинг результата
Цель | Показатель | Результат
Сократилось время на поиск электронных адресов | С 20 мин до 10 мин | Создана база электронных адресов
Сократилось время на приобретение папки для портфолио | С 30 мин до 0 мин | Создано электронное портфолио педагогов
Сократилось время времени на распечатку документов | С 30 мин до 0 мин | Создано электронное портфолио
Сократилось время на внесение данных в электронное портфолио | С 50 мин до 30 мин | Разработана схема шагов заполнения портфолио
ИТОГО: Было затрачено 2ч 10 мин
Стало 40мин